Draaiboek CBRNe-Teambuilding

Spoed Eisende Hulp (versie 1.2)



Inhoud

[1. Algemeen 3](#_Toc493090113)

[2. Omschrijving 3](#_Toc493090114)

[3. Verantwoordelijkheid 3](#_Toc493090115)

[4. Datum 3](#_Toc493090116)

[5. Locatie 4](#_Toc493090117)

[6. Oefenleiding 4](#_Toc493090118)

[7. Deelnemers 4](#_Toc493090119)

[8. Gasten 4](#_Toc493090120)

[9. Instructeurs/ ondersteuning/ LOTUS 5](#_Toc493090121)

[10. Doelstelling 5](#_Toc493090122)

[11. Voorkennis 5](#_Toc493090123)

[12. Programma 6](#_Toc493090124)

[13. Middelen 6](#_Toc493090125)

[14. Beheer van het materiaal 8](#_Toc493090126)

[15. Catering 8](#_Toc493090127)

[16. Financiën 8](#_Toc493090128)

[a. Subsidie 8](#_Toc493090129)

[b. Algemene middelen 9](#_Toc493090130)

[17. Vervoer 9](#_Toc493090131)

[18. Informatie/ communicatie 9](#_Toc493090132)

[19. Voorbespreking 9](#_Toc493090133)

[20. Veiligheid 9](#_Toc493090134)

[21. Evaluatie en registratie deelname 10](#_Toc493090135)

[22. Bijlage 10](#_Toc493090136)

[i. Telefoonlijst 10](#_Toc493090137)

[ii. Deelnemerslijst 10](#_Toc493090138)

[iii. Pre-test vragen – stop de bloeding en enquêtevragen 12](#_Toc493090139)

[iv. Scenario training (lotus info) 12](#_Toc493090140)

[v. Steunaanvraag 12](#_Toc493090141)

# Algemeen

In de periode 2016 – 2017 zijn een groot gedeelte van de medewerkers van de SEH opgeleid op niveau brons van het de opleiding CBRN. Naast de e-learning is de medewerker gedurende een dagdeel getraind in het omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen, het inrichten van de decontaminatie ruimte en het decontaminatie proces.

In overleg met het teamhoofd van de SEH is gekeken hoe het beste de training voor het niveau zilver (coördinatie) behaald kon worden. Dit heeft geleid tot het verzoek om in vier sessies een training te organiseren in overleg met de Defensie CBRNe Centrum in Vught onder leiding van de CBRN-aandacht functionarissen van het Diakonessenhuis.

Tijdens de training zal tevens aandacht gegeven worden aan “Stop de bloeding, red een leven”, welke de SEH-medewerkers bekend maakt met het stelpen van ernstige bloedingen in het kader van de explosie uit de CBRNe.

Het draaiboek geeft de organisatie van de trainingssessies weer.

# Omschrijving

De CBRNe -teambuilding wordt georganiseerd door de medewerkers van de afdeling Spoedzorg van het Diakonessenhuis te Utrecht. De training leidt de medewerker van de SEH op tot niveau *Zilver* van het OTO-programma CBRNe. Niveau zilver stelt de medewerker leiding te geven aan het CBRN decontaminatieteam in samenwerking met de medisch coördinator CBRN.

Naast de training op het niveau Zilver wordt de medewerker tevens geschoold in het kader project *“Stop de bloeding, red een leven”*. Tijdens de training wordt de medewerker geleerd ernstige bloedingen te herkennen en te beperken aan de hand van een stappenplan en aangereikte middelen. ([www.stopdebloedingredeenleven.nl](http://www.stopdebloedingredeenleven.nl))

# Verantwoordelijkheid

De training wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het teamhoofd van de afdeling Spoedzorg van het Diakonessenhuis (Tanja Starink). Het teamhoofd is met name verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden voor de training in overleg met de organisatie van de training

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is belegd bij de CBRN-aandacht functionarissen van de afdeling Spoedzorg, zij vormen samen met de adviseur crisisbeheersing de oefenleiding van de training. De oefenleiding staat onder leiding van de oefenleider (Hans Kuipers). De oefenleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de organisatie van de training, de afstemming met het Defensie CBRNe Centrum, de communicatie en het evaluatieverslag.

De adviseur crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning van CBRN-materiaal, de subsidie aanvraag (OTO-gelden)/ verantwoording, bewaking van de kwaliteit van de aangeboden trainingen, de organisatie rond de training “stop de bloeding, red een leven” in afstemming met de oefenleider en de registratie van de deelname.

De CBRN-aandacht functionarissen/ Instructeurs zijn verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de uitvoering en veiligheid) van de aan hen toegewezen onderdelen van de training sessie in afstemming met de instructeur van het Defensie CBRNe centrum.

De deelnemer aan de training is verantwoordelijk dat hij/zij op de dag van de training voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de voorkennis en het opvolgen van de gegeven aanwijzingen van de CBRN-aandacht functionarissen/ instructeurs.

# Datum

* Sessie 01 : 08 november 2017 van 09.00 tot 16.30 uur
* Sessie 02 : 16 november 2017 van 09.00 tot 16.30 uur
* Sessie 03 : 07 december 2017 van 09.00 tot 16.30 uur
* Sessie 04 : 23 januari 2018 van 09.00 tot 16.30 uur

# Locatie

**De CBRNe-teambuilding wordt georganiseerd in samenwerking met het Defensie CBRNe Centre in Vught.

De training dag vindt plaats in de gebouwen van het Nationaal Training Centrum van het Defensie CBRNe Centre:

***Defensie CBRNe Centre***

***Van Brederodekazerne***

***Lunettenlaan 102***

***5263 NT Vught***

Tijdens de training worden de navolgende faciliteiten gebruikt:

* Instructielokaal van het metrogebouw
* Trainingsgebouw NTC

(Ambulancesluis- SEH en deco-ruimte)

Diner na afloop van de training: (volgt)

# Oefenleiding

* Hans Kuipers Oefenleider
* Nelleke Lekkerkerker CBRN-aandacht functionaris
* Josee Zomer CBRN-aandacht functionaris
* Irma Dekker CBRN-aandacht functionaris
* Roy Pigge SEH-arts
* Wim Gijzen Contactpersoon Defensie

# Deelnemers

Aan de training wordt deelgenomen door de medewerkers van de afdeling Spoedzorg van het Diakonessenhuis.

Het maximaal aantal deelnemers per sessie is bepaald op 16 personen (2x groep van 8 personen). Per groep zijn twee instructeurs vanuit het Diakonessenhuis beschikbaar en minimaal 1x instructeur van het Defensie CBRNe Centrum.

Het indelen van de deelnemers is een verantwoordelijkheid van het teamhoofd SEH. Voor de deelnemers geldt dat zijn ingedeeld worden volgens rooster en dat de deelname gezien wordt als “werk”.

# Gasten

In overleg met het teamhoofd SEH, de oefenleider en de contactpersoon van het Defensie CBRNe Centrum is het toegestaan om maximaal 2 gasten vanuit andere zorgpartners binnen de regio Utrecht of vanuit het Diakonessenhuis Utrecht aan de oefening deel te laten nemen.

Aanmelden en begeleiding geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Diakonessenhuis en de oefenleider.

# Instructeurs/ ondersteuning/ LOTUS

* CBRN-aandacht functionaris: Irma Dekker
* CBRN-aandacht functionaris: Josee Zomer
* CBRN-aandacht functionaris: Nelleke Lekkerkerker
* Instructeur defensie voor begeleiding NTC (volgt)
* Instructeur “stop de bloeding”: Roy Piggge
* Instructeur “stop de bloeding”: Irma Dekker
* Instructeur “stop de bloeding”: Lilian Oliemans-van Aggelen
* Instructeur “stop de bloeding”: Laura Schraauwers
* LOTUS (CBRN) (volgt)
* LOTUS (CBRN) (volgt)

# Doelstelling

Aan het eind van de training zijn de deelnemers, conform de eigen gesteld aan niveau *zilver CBRN*, in staat om:

* Een inzet van het decontaminatieteam aan te sturen rond een liggende en een zelf verwijzende lopend slachtoffer
* De veiligheid rond een inzet van een decontaminatieteam te coördineren
* De organisatie rond de inzet van een decontaminatieteam te kunnen coördineren
* De inzet af te kunnen stemmen met de betrokken partijen en de medisch coördinator
* Het kunnen toepassen van (beperkte) medische interventies tijdens een decontaminatie
* Het gedecontamineerd slachtoffer kunnen overdragen aan de medewerkers van de SEH waarbij specifiek gelet wordt op overdracht gegevens

Aan het eind van de training heeft de deelnemer kennis en vaardigheid met betrekking tot:

* De veiligheidsaspecten rond een ongeval
* Het herkennen van een ernstige bloeding
* De middelen van uit de stop de bloeding set (zigzag gazen, traumaverband en tourniquet)
* Het stappenplan rond de eerstehulpverlening aan een slachtoffer.

# Voorkennis

Van de deelnemers aan de oefening wordt verwacht dat zij de *training niveau brons* met goed gevolg hebben afgerond inclusief de e-learning van het Niveo.

Daarnaast wordt verwacht dat de aangeboden theorie is doorgenomen en de pre-toets voldoende is afgesloten:

* Actiekaart CBRN met betrekking tot de eigen functie (zie DMS>noodprocedures Utrecht>ZiROP>CBRN-actiekaarten)
* Decontaminatie protocol liggend slachtoffer
* Decontaminatie protocol zelf verwijzend lopend slachtoffer
* Gebruik bot boor
* Gebruik Morgan Lens
* Aan en uitkleedprotocol persoonlijke beschermingsmiddelen

# Programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijd | Omschrijving | Instructeur | Locatie | Groep |
| 08.45 | Inloop met koffie – registratie | Oefenleider | Instructielokaal metrogebouw NTC  | Centraal |
| 09.00 | Opening  | OefenleiderInstructeur defensie | Instructielokaal metrogebouw NTC | Centraal |
| 09.05 | Doelstelling – programma- veiligheidsinstructie – indeling – pre toets  | Oefenleider Instructeur defensie | Instructielokaal Metrogebouw NTC | Centraal |
| 09.30 | Ochtendprogramma *“stop de bloeding”*  | Instructeur stop de bloeding | Instructielokaal metrogebouw NTC | Parallel 1 |
| Training niveau zilver  | 2x CBRN- aandachtfunctionarisInstructeur defensie | SEH gebouw NTC | Parallel 2 |
| 12.30 | Lunchpauze | Oefenleider | SEH gebouw NTC | Centraal |
| 13.30 | Middagprogramma “*stop de bloeding”* | Instructeur stop de bloeding | Instructielokaal metrogebouw NTC | Parallel 2 |
| Training zilver niveau | 2x CBRN-aandacht functionarisInstructeur defensie | SEH gebouw NTC | Parallel 1 |
| 16.00 | Evaluatie  | Oefenleider | Instructielokaal metrogebouw NTC | Centraal |
| 16.30 | Einde  |  |  |  |
| 17.00 | Aanvang diner |  |  |  |
| 21.00 | Einde |  |  |  |

Ochtend en middagpauze worden naar inzicht van de instructeur op de locatie aangeboden.

# Middelen

De benodigde middelen worden meegenomen uit het Diakonessenhuis of het gebruik wordt afgestemd met het Defensie CBRNe Centrum.

De middelen bestaan uit:

* Persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen komen uit de regionale trainingsuitrusting CBRN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Aantal per deelnemer | Totaal benodigd |
| Tychem-C, geel, wegwerpoverall CAT III, maat XL en L | 1 per maat per deelnemer | 15 stuks maat L15 stuks maat XL |
| Volgelaatsmasker met gasfilter set, 3M | 0,5 per deelnemer | 8 stuks maat M |
| Laarzen (per paar)  | 0,5 per deelnemer | 8 stuks vanaf 45 – 44 – 43 |
| Handschoen, katoen, paar maat 9 | 1,5 per deelnemer | Maximaal 25 paar |
| Handschoen, nitril in doos a 50 stuks | 4 paar per deelnemer | 2 x doos maat XL |
| Veterinaire handschoen,  | 2 paar per deelnemer | 1 x zak van 50 stuks |
| Schort, plastic | 1 per deelnemer | Maximaal 20 stuks  |
| Plastic, zak, groot | 0,5 per deelnemer | 8 stuks  |

* Middelen benodigd voor enscenering en onderhoud training niveau zilver

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Aantal per deelnemers | Totaal benodigd |
| Schoonmaakdoekjes voor volgelaatsmasker | 0,5 doos per deelnemer | 8 stuks |
| Uitrusting Morgan Lens (cpl) |  | 1 set  |
| Uitrusting Bot boor (cpl) |  | 1 set |
| Bot boor extra, inclusief infusie NACL 0,9% met systeem |  | 4 sets |
| Zeep voor ontsmetting |  | 4 flessen |
| Spons voor ontsmetting |  | 16 stuks |
| Handdoek |  | 16 stuks – 20 stuks  |
| Reddingdeken aluminium |  | 8 stuks |
| Schaarschaar - kleding mes |  | 4 stuks |
| Vuilniszak |  | 1 rol |
| Oefen kleding set voor slachtoffer |  | 4 sets bestaand uit t shirt en broek |
| Uitrusting herkenning  |  | 1 set |
| Uitrusting met UV  |  | 1 set |
| Snelle interventie set  |  | 1 set |
| Chemo-jas reserve voor interventie set |  | 3 stuks |
| NACL 0,9 % infusie met systeem, afplakmiddelen en infusie  | 2 sets per training | 8 sets  |

* Middelen benodigd voor de instructie stop de bloeding

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Aantal per deelnemers | Totaal benodigd |
| Instructie set stop de bloeding |  | 3 sets |
| Fantoom, stop de bloeding cpl |  | 1 set |
| Laptop met beamer |  | 1 set |
|  |  |  |

In overleg met het Defensie CBRN-centrum worden beschikbaar gesteld.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Aantal  | Totaal benodigd |
| HPS-pop voor ontsmetting liggend slachtoffer |  | 2 |
| Brancard, ambulance voor aanvoer liggend slachtoffer |  | 2 |
| Ontsmetting brancard |  | 2 |
| Voertuig voor vervoer van oefenmiddelen naar NTC en instructielokaal |  | 1 |
| Beamer  | 1 stuks | 1  |
| Wifi beschikbaarheid op locatie Metrostation  |  |  |

De deelnemers wordt verwacht dat:

* Zij een mobiele telefoon meenemen voor Kahoot (pre test CBRN en test “stop de bloeding”)
* De kleding aan te passen aan de oefen en weersomstandigheden:

*In de oefenperiode kunnen de weersomstandigheden wisselend zijn. De oefenruimtes op het NTC zijn niet verwarmd (wel wind en water dicht). Met name de periode nadat is opgetreden met persoonlijke beschermingsmiddelen moet men rekening houden met afkoeling. Daarnaast is stevig schoeisel aan te bevelen. Er vinden geen buiteninstructies plaats maar er moet wel gelopen worden vanaf het instructielokaal naar het NTC- gebouw.*

*Op de locatie zijn geen douchefaciliteiten voorhanden daarom wordt geadviseerd onder de persoonlijke beschermingsmiddelen een katoenen T-shirt te dragen. Voor het dragen van de laarzen wordt het dragen van sokken aanbevolen.*

# Beheer van het materiaal

Het beheer van het materiaal van het Diakonessenhuis is een verantwoordelijkheid van de adviseur crisisbeheersing. De adviseur zorgt voor:

* Het genoemde materiaal per keer voor de genoemde sessie data beschikbaar is.

De zorgcoördinatoren van de SEH zorgen voor het transport van en naar het CBRNe centrum in Vught. Het materiaal wordt binnen 1 werkdag na sessie datum weer ingeleverd bij de adviseur crisisbeheersing voor onderhoud en aanvulling. Hierbij worden gebreken aangegeven.

Het beheer op de locatie bestaat uit:

* Gebruikt wegwerpmateriaal verwijderen (Tyvek pak – katoenen handschoenen – nitril handschoenen – lege flessen van de shampoo – gebruikt infusie materiaal – gebruikte (weggeknipte) kleding etc).
* Schoon maken van volgelaatsmaskers – laarzen en overig gebruik materiaal.

# Catering

Catering overdag op het trainingscentrum maakt onderdeel uit van de steunaanvraag bij Defensie. Het diner in de avond wordt verzorgd door zorgcoördinator van de SEH.

Tijdens de training is de oefenleider contactpersoon namens het Diakonessenhuis met betrekking tot de catering op het trainingscentrum. Catering wordt bezorgd in het lesgebouw S.

De catering (voor 22 personen per keer (inclusief defensie instructeurs en lotus)) bestaat uit

* Koffie en thee bij binnenkomst via Defensie CBRNe Centrum
* Koffie en thee en koek bij de ochtendpauze via Defensie CBRNe Centrum (roze koek of appelkoek of gevulde koek)
* Lunch via Defensie CBRNe Centrum

5.24 lunchpakket delta bestaande uit: Ham-kaas croissant, bruin puntje kaas, wit puntje kipfilet, krentenbol met boter, ontbijtkoek, vruchtensap, zuiveldrank en een stuk fruit.

* Fris en candybar voor de middagpauze via Defensie CBRNe Centrum

Frisdrank bestaande uit : assortiment : cola light – cola, ice tea en fanta. Daarnaast het verzoek om 25 waterflesjes. Daarnaast candybars (mars - bounty etc)

* Diner in kader van teambuilding SEH (volgt)

# Financiën

## Subsidie

De adviseur crisisbeheersing vraagt OTO-stimuleringsgelden aan bij het Traumazorgnetwerk Midden Nederland voor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Kosten per keer | Aantal | Totaal kosten |
| Gebruik Defensie (inclusief lunch – lotus en instructeurs) | €  | 4 x | €  |
| Verbruik persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |  |
| Verbruik stop de bloeding |  |  |  |

De kosten komen voor rekening van kostenplaats 1028.

De kosten voor het diner na afloop van de training komen voor rekening van de afdeling Spoedzorg.

## Algemene middelen

Onder niet gesubsidieerde kosten vallen:

* Verlet kosten
* Reiskosten

Deze kosten komen ten laste van de afdeling Spoedzorg

# Vervoer

De deelnemers komen op eigen gelegenheid naar de Defensie CBRNe Centrum in Vught. Op het terrein is parkeergelegenheid bij het NTC. Bij aankomst dient men zich te melden bij de wacht en zal vandaar uit worden doorverwezen naar het NTC. Parkeren aan de rand van het terrein van het NTC ter hoogte van de kantineruimte. In de ochtend gaat de buitenpoort om het NTC op te rijden van de kant van het kazerneterrein vanzelf open, in de middag zal men als groep het NTC moeten verlaten en zal via een instructeur van defensie toegang tot het kazerne terrein verkregen moeten worden.

Het vervoer van de benodigde middelen is een verantwoordelijkheid van de CBRN-aandachtfunctionarissen van de SEH. Zij coördineren en halen en retourneren van het materiaal met de adviseur crisisbeheersing.

# Informatie/ communicatie

Informatie aan de deelnemers bestaat uit een schrijven met:

* Doelstelling
* Programma
* Verwachte voorkennis
* Vervoer
* Identificatie
* Bereikbaarheid tijdens training (06-25348139 -oefenleider)

# Voorbespreking

In overleg met het Defensie CBRNe Centrum zal een voorbespreking over de invulling van het programma plaats vinden op 9 september 2017. Indien noodzakelijk kan nog een vervolg sessie worden opgenomen indien punten aangescherpt moeten worden.

# Veiligheid

* No Play

In het geval van een incident wordt het codewoord **“No-Play** ”gebruikt. Op dat moment wordt de training ter plaatse direct stilgelegd door de aanwezige instructeurs. Eerste hulp wordt geboden onder leiding van de instructeurs van Defensie. Zij zijn verantwoordelijk (als gastheer) voor de afhandeling van de NO PLAY situatie. De instructies van het medewerkers van defensie moeten strikt worden opgevolgd.

De oefenleider is aanspreekpunt voor de deelnemers en het Defensie CBRNe centrum.

De instructeurs van het Defensie CBRNe Centrum zijn als veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk voor de veiligheid. De deelnemers aan de training zijn gehouden om aan de aanwijzingen opvolging te geven.

Bij aankomst of voorafgaande de training worden alle deelnemers en instructeurs aangemeld bij de beveiliging van Defensie. Onderdeel van de aanmelding is de verplichting om een mobiel nummer op te geven welke gebruikt wordt in het kader van incidenten.

De lijst met aanmelding dient minimaal twee weken voorafgaan aan de training in het bezit zijn van het contactpersoon bij defensie (naam – adres – bsn nummer en nummer/ soort identificatiebewijs en 06 nummer).

Het is niet toegestaan om foto’s of filmmateriaal te vervaardigen zonder toestemming van de aanwezige instructeurs van het Defensie CBRNe Centrum

Het is niet toegestaan daadwerkelijk medische handelingen uit te voeren op lotusslachtoffers. Lotusslachtoffers dragen wetsuites ter bescherming tegen onderkoeling. Deze wetsuites worden gezien als huid. Bij het uitkleden mag de wetsuite niet verwijderd worden. Wees bedacht op onderkoeling van het slachtoffers tijdens en na de decontaminatie (redding deken)

Bij inzet van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de normale veiligheidsmaatregelen van toepassing. Bij twijfel beslist de aanwezige instructeur of inzet van de PBM verantwoord is. Maximale inzetduur met persoonlijke beschermingsmiddelen is 45 minuten. Let op bij gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen op dehydratie – overhitting en bij na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen: onderkoeling en dehydratie.

#  Evaluatie en registratie deelname

Van de training wordt een evaluatieverslag gemaakt bestaande uit:

* Verbeterpunten voorbereiding
* Pre-toets uitslag CBRNe
* Toets uitslag stop de bloeding
* Verbeterpunten uitvoering door Defensie CBRNe centrum
* Verbeterpunten uitvoering door CBRN-aandachtfunctionarissen – instructeurs
* Verbeterpunten door deelnemers (mondeling en elektronische enquête)
* Kosten overzicht

De aanwezigheid van de deelnemers wordt geregistreerd door de CBRN-aandachtfunctionarissen waarbij ook aangegeven wordt om de deelnemers geslaagd is voor het certificaat “stop de bloeding” en niveau zilver CBRNe. De registratie wordt ook verzonden aan de adviseur crisisbeheersing in verband met de verantwoording van de subsidie gelden.

Het evaluatieverslag wordt gedeeld met de manager zorg en bedrijfsvoering – teamhoofd SEH en de werkgroep CBRN van de regionale CBRNe focus werkgroep.

# Bijlage

## Telefoonlijst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Functie | Bereikbaarheid |
| Hans Kuipers | Adviseur crisisbeheersing en oefenleider | 088-250591306-53711674 |
| Hans Kuipers | Oefenleider (alleen tijdens sessie) | 06-25348139 |
| Wim Gijzen  | Trainingscoördinator defensie | Wjm.gijzen@mindef.nl06-53241231 |

## Deelnemerslijst

|  |  |
| --- | --- |
| 08 november 2017 |  |
| Naam | Functie |
| Hans Kuipers | Oefenleider  |
| Nelleke Lekkerkerker | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Josee Zomer | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Roy Pigge | Instructeur “stop de bloeding” (alleen ochtend) |
| Irma Dekker | Instructeur “stop de bloeding”  |
| Wil | Deelnemer parallel 1 |
| Ingrid B | Deelnemer parallel 1 |
| Willemieke | Deelnemer parallel 1 |
| Patrick | Deelnemer parallel 1 |
| Ingrid de G | Deelnemer parallel 1 |
| Chris | Deelnemer parallel 1 |
| Roy Pigge | Deelnemer parallel 1 (alleen middaggedeelte) |
| Trudy  | Deelnemer parallel 2 |
| Elize | Deelnemer parallel 2 |
| Paul | Deelnemer parallel 2 |
| Ellen | Deelnemer parallel 2 |
| Astrid | Deelnemer parallel 2 |
| Bart | Deelnemer parallel 2 |
| Marlies | Deelnemer parallel 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 16 november 2017 |  |
| Naam | Functie |
| Hans Kuipers | Oefenleider  |
| Nelleke Lekkerkerker | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Josee Zomer | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Laura Schraauwers | Instructeur “stop de bloeding” (ochtend) |
| Lilian Oliemans – van Aggelen | Instructeur “stop de bloeding” (middag) |
| Marieke | Deelnemer parallel 1 |
| Corrie | Deelnemer parallel 1 |
| Angela | Deelnemer parallel 1 |
| Mirjam | Deelnemer parallel 1 |
| Evelien | Deelnemer parallel 1 |
| Aletta | Deelnemer parallel 1 |
| Lilian | Deelnemer parallel 1 (alleen ochtendsessie) |
| Leontien | Deelnemer parallel 2 |
| Paula | Deelnemer parallel 2 |
| Laura | Deelnemer parallel 2 (alleen de middagsessie) |
| Loes | Deelnemer parallel 2 |
| Annemarie | Deelnemer parallel 2 |
| Claudia | Deelnemer parallel 2 |
| Michiel | Deelnemer parallel 2  |

|  |  |
| --- | --- |
| 07 december 2017 |  |
| Naam | Functie |
| Hans Kuipers | Oefenleider  |
| Nelleke Lekkerkerker | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Josee Zomer | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Laura Schraauwers | Instructeur “stop de bloeding”  |
| Irma Dekker | Instructeur “stop de bloeding”  |
| Maïté | Deelnemer parallel 1 |
| Els | Deelnemer parallel 1 |
| Lisette | Deelnemer parallel 1 |
| Marc van den Maagdenburg | Deelnemer parallel 1 |
| Erin | Deelnemer parallel 1 |
| Esther | Deelnemer parallel 1 |
| Linda | Deelnemer parallel 1 |
| Merel | Deelnemer parallel 2 |
| Linda Z | Deelnemer parallel 2 |
| Jannete | Deelnemer parallel 2 |
| Stefke | Deelnemer parallel 2 |
| Hermien | Deelnemer parallel 2 |
| Sandra | Deelnemer parallel 2 |
| Fokie | Deelnemer parallel 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 23 januari 2018 |  |
| Naam | Functie |
| Hans Kuipers | Oefenleider  |
| Nelleke Lekkerkerker | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Josee Zomer | CBRN-aandachtfunctionaris |
| Irma Dekker | Instructeur “stop de bloeding” (ochtend) |
| Lilian Oliemans van Aggelen | Instructeur “stop de bloeding” (middag) |
| Anouk | Deelnemer parallel 1 |
| Meyke | Deelnemer parallel 1 |
| Yasmin | Deelnemer parallel 1 |
| Hanneke | Deelnemer parallel 1 |
| Jeanette | Deelnemer parallel 1 |
| Margot | Deelnemer parallel 1 |
| Alexandra | Deelnemer parallel 1 |
| Rinske | Deelnemer parallel 2 |
| Anniek | Deelnemer parallel 2 |
| Dieuwertje | Deelnemer parallel 2 |
| Dragana | Deelnemer parallel 2 |
| Marloes | Deelnemer parallel 2 |
| Gwen | Deelnemer parallel 2 |
| Eva | Deelnemer parallel 2 |
| Petrisca | Deelnemer parallel 2 |

## Pre-test vragen – stop de bloeding en enquêtevragen

## Scenario training (lotus info)

## Observatielijsten

## Steunaanvraag